PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental | Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)
Técnicas: MoSCoW & Matriz de Valor vs. Complejidad

1. Justificación de la Técnica Seleccionada

La combinación de MoSCoW y la Matriz de Valor vs. Complejidad permite blindar el Producto Mínimo Viable (MVP) asegurando que los requerimientos de mayor retorno institucional (RAG, clasificación multiclase, ingesta segura) se desarrollen con máxima prioridad, optimizando el esfuerzo de desarrollo y gestionando la incertidumbre técnica de los componentes de Inteligencia Artificial.

2. Clasificación MoSCoW de Requisitos

| Categoría MoSCoW | Código RF | Nombre del Requisito | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST HAVE | RF-01 | Autenticación y RBAC | Seguridad y control de acceso indispensable para entorno institucional. |
| MUST HAVE | RF-02 | Gestión de Carpetas | Estructuración indispensable del repositorio documental. |
| MUST HAVE | RF-03 | Carga y Validación de Archivos | Ingesta base para alimentar el pipeline analítico. |
| MUST HAVE | RF-04 | Extracción de Texto y OCR | Precondición técnica ineludible para la inferencia de IA. |
| MUST HAVE | RF-05 | Clasificación Multiclase | Núcleo de catalogación automática del repositorio. |
| MUST HAVE | RF-07 | Extracción de Entidades JSON | Estructuración de datos para cruces y auditoría. |
| MUST HAVE | RF-08 | Consulta Semántica RAG | Diferenciador principal y funcionalidad core del proyecto. |
| SHOULD HAVE | RF-06 | Resumen Ejecutivo | Alto valor gerencial para toma rápida de decisiones. |
| SHOULD HAVE | RF-09 | Búsqueda Tradicional | Alternativa de recuperación complementaria por palabras clave. |
| SHOULD HAVE | RF-11 | Auditoría de Procesamiento | Trazabilidad técnica para resolución de incidencias. |
| COULD HAVE | RF-10 | Dashboard de Analítica | Visualización de métricas complementaria para monitoreo. |
| WON'T HAVE | RF-EX01 | Edición Colaborativa en Vivo | Fuera del alcance del sistema gestor y analizador. |
| WON'T HAVE | RF-EX02 | Firma Digital Criptográfica | Requiere integración externa con entidad certificadora PKI. |

3. Matriz de Ponderación (Valor vs. Complejidad)

| Código RF | Requisito Funcional | Valor Negocio (1-5) | Complejidad (1-5) | Ratio (V/C) | Cuadrante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación JWT / RBAC | 5 | 2 | 2.50 | Victoria Rápida (Quick Win) |
| RF-02 | Gestión de Carpetas | 4 | 2 | 2.00 | Victoria Rápida (Quick Win) |
| RF-03 | Carga y Validación Archivos | 5 | 2 | 2.50 | Victoria Rápida (Quick Win) |
| RF-04 | Extracción Texto y OCR | 5 | 4 | 1.25 | Proyecto Estratégico (Core) |
| RF-05 | Clasificación Multiclase | 5 | 4 | 1.25 | Proyecto Estratégico (Core) |
| RF-06 | Resumen Ejecutivo | 4 | 3 | 1.33 | Alto Valor / Media Complejidad |
| RF-07 | Extracción Entidades JSON | 5 | 4 | 1.25 | Proyecto Estratégico (Core) |
| RF-08 | Consulta Semántica RAG | 5 | 5 | 1.00 | Estratégico Mayor (High Impact) |
| RF-09 | Búsqueda Tradicional | 3 | 2 | 1.50 | Victoria Rápida (Quick Win) |
| RF-10 | Dashboard Analítica | 3 | 3 | 1.00 | Complementario |
| RF-11 | Auditoría de Procesamiento | 4 | 3 | 1.33 | Infraestructura / Calidad |

4. Cronograma Preliminar de Entregas por Sprint

Sprint 1 (Semanas 1-2) - Cimientos y Gestión de Archivos: RF-01, RF-02, RF-03, RF-11 (Base). Entregables: Seguridad JWT/RBAC, API y UI de carpetas y subida de archivos, base relacional PostgreSQL.

Sprint 2 (Semanas 3-4) - Pipeline de Extracción y Clasificación: RF-04, RF-05, RF-11 (Logs avanzados). Entregables: Microservicio IA FastAPI/Celery, parsing multiformato, OCR Tesseract y clasificador multiclase.

Sprint 3 (Semanas 5-6) - Extracción de Entidades y Motor RAG: RF-06, RF-07, RF-08. Entregables: Resúmenes ejecutivos, extracción JSON, indexación en base vectorial y módulo Q&A conversacional RAG.

Sprint 4 (Semanas 7-8) - Dashboard, Búsqueda y Estabilización: RF-09, RF-10, Estabilización RNF. Entregables: Dashboard analítico, búsqueda combinada, pruebas de carga y optimización de latencias (<2.5s).